## Cronograma Inicio Operaciones 2
FORMULARIO F9: CRONOGRAMA INICIO DE OPERACIONES
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDE ESTE)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.EDEESTE-CCC-LPN-2022-0001
Nombre del Oferente: |  |  | RNC:
ITEM | RESPONSABLE | NOMBRE | INICIO | FINAL | DURACION DIAS LAB
1 | EDEESTE-CONTRATISTA | ADJUDICACION DE LA SECCION | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1
2 | EDEESTE | PROCESO DE DIAGNOSTICO Y PROGRAMACION | 2022-07-29 | 2022-07-31 | 3
2.1 | EDEESTE | Evaluación conjunta de situación actual y revisión del programa de trabajo (Revisión del Pliego de condiciones) | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 3
3 | EDEESTE | SINTONIZACIÓN: CULTURA EDE ESTE - EMPRESA CONTRATISTA | 2022-08-03 | 2022-08-10 | 8
3.1 | EDEESTE | Cultura organizacional, definición procedimientos (administrativos, técnicos y de seguridad), formatos y definición de informes periódicos | 2022-08-03 | 2022-08-09 | 5
3.2 | EDEESTE | Análisis de metas, supuestos y volumen de acciones iniciales | 2022-08-10 | 2022-08-12 | 3
4 | EDEESTE-CONTRATISTA | PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2022-08-16 | 2022-09-17 | 25
4.1 | CONTRATISTA | Depuración y selección (estudio hoja de vida, entrevistas técnicas, evaluación psicométrica) | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 12
4.2 | EDEESTE | Verificación de antecedentes | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 13
5 | EDEESTE-CONTRATISTA | INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2022-09-20 | 2022-10-02 | 11
5.1 | EDEESTE | Inducción, evaluación de capacitación técnica teórico-práctica | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 6
5.2 | CONTRATISTA | Firma contratos de trabajo | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 3
5.3 | EDEESTE | Verificación de cantidad de brigadas según estructura y alcance | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2
6 | EDEESTE-CONTRATISTA | INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA | 2022-09-28 | 2022-10-22 | 17
6.1 | EDEESTE | Verificación de ubicación y acondicionamiento de locales: oficinas, almacenes y otras áreas | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 4
6.2 | CONTRATISTA | Alistamiento brigadas (herramientas y medios de transporte) | 2022-10-04 | 2022-10-13 | 8
6.3 | EDEESTE | Verificación de brigadas | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 5
7 | EDEESTE-CONTRATISTA | SISTEMAS | 2022-10-21 | 2022-10-29 | 7
7.1 | CONTRATISTA | Adecuación equipos de sistemas (Software, hardware, brigadas con GPS y medios de comunicación) | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 4
7.2 | EDEESTE | Verificación de equipos y sistemas | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 3
8 | EDEESTE-CONTRATISTA | INICIO OPERACIONES | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1
8.1 | EDEESTE-CONTRATISTA | Fase ejecución | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1
Nota:
Las actividades descritas en el cronograma que estén bajo responsabilidad de EDE ESTE, EL OFERENTE podrá asignar la fecha de ejecución de esa tarea, pero NUNCA podrá cambiar el periodo de ejecución, es decir los días de duración. A conveniencia de EDE ESTE estas fechas pueden ser modificadas. |  |  | PERIODO DE PREPARACIÓN | FINAL | TOTAL (DIAS)
|  |  | 2022-07-28 | 2022-11-01 | 96
Formulas:
FINAL = +[DURACION DIAS LAB]+[INICIO]-1
FINAL = +[DURACION DIAS LAB]+[INICIO]+1
INICIO = +[INICIO, row above]+1
INICIO = +[INICIO, row above]